Приложение № 1

к приказу Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

от 15.07.2020 № 567-Д

**МЕДИАПЛАН**

**по информационному сопровождению создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» в Свердловской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Вид средств массовой информации (далее – СМИ), форма сопровождения | Срок реализации мероприятия | Смысловая нагрузка | Ответственный  за реализацию мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование о начале реализации проекта по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – проект)  в Свердловской области в 2020 году | сетевые СМИ и интернет-ресурсы (статьи, новости) | январь – апрель  года реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (далее – мероприятие) | создание новости о реализации проекта в Свердловской области в 2020 году (в том числе размещение презентационных материалов по реализации проекта и концепции создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры) в Свердловской области) на сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области |
| 2. | Презентация проекта и концепции создания Центров  для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители), в том числе посредством функционирования разделов «Точка роста» на сайтах общеобразовательных организаций | сетевые СМИ и интернет-ресурсы (статьи, новости);  социальные сети (новости) | апрель – май года реализации мероприятия | создание новости об участии общеобразовательных организаций в реализации проекта в Свердловской области в 2020 году (в том числе размещение презентационных материалов по реализации проекта и концепции создания Центров)  на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 3. | Повышение квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости, анонсы);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | апрель – ноябрь  года реализации мероприятия | создание новостей  об участии педагогов в образовательных сессиях федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования», являющегося частью ведомственного  проектного офиса национального проекта «Образование», и отзывах педагогов об участии  в образовательных сессиях на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 4. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров | сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | апрель – июль года реализации мероприятия | создание новостей о ходе закупочных процедур, начале проведения ремонтных работ в помещениях общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров, поставщиках (партнерах), размещение фотоматериалов первоначального состояния помещений общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров, для  их последующего сравнения  с полученным результатом  на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 5. | Закупка мебели, напольных шахмат, логотипов «Точка роста» для помещений общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров | сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | апрель – 20 августа года реализации мероприятия | 1) создание новостей о ходе  закупочных процедур, поставке и приемке мебели, напольных шахмат и логотипов «Точка роста» общеобразовательными организациями на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях;  2) создание новости об установке мебели, напольных шахмат и логотипов «Точка роста» в помещениях общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров,  размещение фотоматериалов установленной мебели, напольных шахмат, логотипов «Точка роста»  на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 6. | Поставка средств обучения и воспитания в Центры, приобретаемых за счет средств федерального и областного бюджетов | сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | май ­– 20 августа года реализации мероприятия | 1) размещение перечня средств обучения и воспитания для создания Центров, приобретаемых за счет средств федерального и областного бюджетов и передаваемых в безвозмездное пользование общеобразовательным организациям, создание новостей о ходе поставки средств обучения и воспитания, приобретаемых за счет средств федерального и областного бюджетов,  на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях;  2) создание новости о завершении поставки средств обучения и воспитания, приобретаемых за счет средств федерального и областного бюджетов,  размещение фотоматериалов, подтверждающих размещение в помещениях Центров средств обучения и воспитания, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 7. | Проведение, окончание ремонтных работ  в помещениях общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров | сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | май – 20 августа года реализации мероприятия | 1) создание новостей о статусе (ходе) проведения ремонтных работ в помещениях общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров, размещение фотоматериалов, подтверждающих статус (ход) проведения ремонтных работ, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях;  2) создание новости об  окончании ремонтных работ в помещениях общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров, размещение фотоматериалов, подтверждающих завершение ремонтных работ, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 8. | Центры готовы к открытию | телевидение и радио (новости);  печатные СМИ (новости, интервью);  сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | не позднее 20 августа года реализации мероприятия | 1) создание новости о готовности инфраструктуры Центров к осуществлению образовательного процесса, размещение фотоматериалов, подтверждающих приведение помещений общеобразовательных организаций, предусмотренных для размещения Центров, в соответствие с типовым дизайн-проектом и типовым проектом зонирования Центров, разработанными с использованием фирменного стиля Центров (брендбука)  (на фотоматериалах должны просматриваться в том числе следующие объекты: установленная мебель, элементы декора интерьера, средства обучения и воспитания, напольные шахматы, логотипы «Точка роста») на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях, печатных СМИ;  2) подготовка журналистами обзорного репортажа о готовности инфраструктуры Центров к осуществлению образовательного процесса | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 9. | Запуск «горячей линии»  по вопросам записи обучающихся в Центры | печатные СМИ (новости, интервью);  сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | июль – август года реализации мероприятия | создание новости о запуске «горячей линии»  по вопросам записи обучающихся в Центры на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях, печатных СМИ | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 10. | Старт набора обучающихся в Центры | печатные СМИ (новости, интервью);  сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | август – сентябрь  года реализации мероприятия | создание новости о запуске рекламной кампании с информацией о наборе обучающихся в Центры в местах массового пребывания жителей (в том числе посредством размещения баннеров), функционировании  «горячей линии» (телефон, интернет) по вопросам набора обучающихся в Центры на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях, печатных СМИ | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 11. | Торжественное открытие Центров в единый день открытий | телевидение и радио (новости);  печатные СМИ (новости, интервью);  сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | сентябрь года реализации мероприятия | 1) создание новости о состоявшемся открытии Центров с участием руководителей, представителей органов исполнительной и законодательной власти Свердловской области, руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественности  на сайтах Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях, печатных СМИ;  2) подготовка журналистами обзорного репортажа о торжественном открытии Центров | отдел реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |
| 12. | Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение деятельности Центров | телевидение и радио (новости);  печатные СМИ (новости, интервью);  сетевые СМИ и интернет-ресурсы (новости);  социальные сети (новости, фоторепортажи) | сентябрь – декабрь  года реализации мероприятия | 1) создание новостей  об образовательных программах и мероприятиях Центров, презентация результатов и достижений обучающихся Центров, анонсирование событий Центров, результатов проведенного опроса общественного мнения о проекте на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций, в социальных сетях, печатных СМИ;  2) подготовка журналистами репортажей об осуществлении образовательного процесса в Центрах | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области |